## Sheet1
Madde No | Açıklama | Kişi Sayısı / Niteliği
| Project Management | 1 kişi Proje Yöneticisi
6.1 | SİSTEM GENEL GEREKSİNİMLERİ | 1 System Müh.
6.4 | Log ve İşlem Tarihçesi Kayıtları | 1 System Müh.
6.3 | Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme | 2 Web developer
6,5-6-7-8 | Güvenlik - Yedekleme - Performans Özellikleri -Entegrasyon | 1 System Müh.
7.1 | Analiz | Analiz Uzmanı 2
7.2 | Tasarım | Analiz Uzmanı 2
7.3 | ELEKTRİK İLETİM ŞEBEKE VERİTABANI TASARIMI | DB Developer and Admin
7.4 | VERİ ENTEGRASYONU / AKTARMA | DB Developer and Admin - CBS Uzmanı
7,5,5 | RAPORLAMA ve ÇIKTI FONKSİYONU | DB Developer and Admin
7.5 | WEB HARİTA UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ | 2 Web Developer
7.6 | 3B WEB UYGULAMA YAZILIMI | 2 CBS and Javascript Developer
7.7 | MOBİL CBS UYGULAMASI | 2 Mobile Developer Android & IOS
7.8 | Test | Test Uzmanı 2
8.5 | Masaüstü CBS Yazılımı | 2 Java Developer | Çözümü Hazır
8.6 | CBS Web Sunucu Yazılımı | 2 CBS and Javascript Developer
8.7 | İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi | DB developer and Admin
Toplam 14 Kişi
| Proje Yönetim Planı (PYP) | Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içerisinde
| Analiz Raporu | PYP onayını müteakip en fazla 1 (bir) ay içerisinde
| Tasarım Raporu | Analiz Raporu onayını müteakip en fazla 1 (bir) ay içerisinde
| Proje İlerleme Raporu | Her 1 (bir) ayda bir